## Start
[7 empty] | Project Manager: Nguyen Van Hau |  | Project Name: Job hunter | [17 empty] | Report Date: 15/3/2026
Project Objective: Build Job hunter
Sub-Objectives | [7 empty] | Major Tasks |  | Schedule | [14 empty] | Note | Owners and Helpers
l | l | l | l | l | l | l | 1 | Requirement Analysis & SRS |  | l | [15 empty] | A
[7 empty] | 2 | System Design (Use Case, ERD) |  | l | [15 empty] | A
[7 empty] | 3 | Database Implementation | [6 empty] | l | [10 empty] | A
[7 empty] | 4 | Project Setup (Spring MVC + JPA) | [6 empty] | l | [10 empty] | A
m | m | [5 empty] | 5 | Spring Security config | [6 empty] | l | [10 empty] | A | A
m | m | [5 empty] | 6 | UC1: Register | [6 empty] | l | [10 empty] | A | A
m | [6 empty] | 7 | UC2: Login | [6 empty] | l | [10 empty] | A | A
m | [6 empty] | 8 | UC3: Logout | [6 empty] | l | [10 empty] | A | A
|  | m |  |  |  |  | 9 | UC4: Update Profile | [7 empty] | l | [9 empty] | A | A
|  | m |  |  |  |  | 10 | UC5: Manager Skills of User | [7 empty] | l | [9 empty] | A | A
|  | m |  |  |  |  | 11 | UC6: Show job list | [8 empty] | l | [8 empty] | A | A
|  | m |  |  |  |  | 12 | UC7: Search Job | [8 empty] | l | [8 empty] | A | A
m |  | m |  |  |  |  | 13 | UC8: Filter Job | [8 empty] | l | [8 empty] | A | A
[5 empty] | m |  | 14 | UC9: CUD Job | [8 empty] | l | [8 empty] | A | A
[5 empty] | m |  | 15 | UC10: Create Skill of Job | [8 empty] | l | [8 empty] | A | A
[6 empty] | m | 16 | UC11: CU Company | [9 empty] | l | [7 empty] | A | A
[6 empty] | m | 17 | UC12: Apply Job (upload CV) | [9 empty] | l | [7 empty] | A | A
[6 empty] | m | 18 | UC13: Create cover letter | [9 empty] | l | [7 empty] | A | A
[6 empty] | m | 19 | UC14: Show list of applied | [10 empty] | l | [6 empty] | A | A
[7 empty] | 20 | UC15: Show status applied | [10 empty] | l | [6 empty] | A | A
[7 empty] | 21 | UC16: Show Applied of Job | [10 empty] | l | [6 empty] | A | A
[7 empty] | 22 | UC17: Update status of applied | [11 empty] | l | [5 empty] | A | A
[7 empty] | 23 | File upload config | [11 empty] | l | [5 empty] | A | A
[7 empty] | 24 | Unit test | [11 empty] | l | [5 empty] | A | A
[7 empty] | 25 | fillter applied follow skill of job | [11 empty] | l
[8 empty] | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous | [11 empty] | Haunv
[7 empty] | 1 | 1. Thiếu thời gian → Ưu tiên core feature (Apply Job)
[7 empty] | 2 | 2. Lỗi logic backend → Test từng use case
[7 empty] | 3 | 3. UI không đồng nhất → Dùng Bootstrap template
4
5
[9 empty] | # Internal People assigned to the project: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Job Search & Viewing Module
1. User Management Module | 2. Authentication Module | 3. Job Management Module |  | 5. Job Application Module (Core) | 6. Company Module | 7. Admin Module |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 |  | Dev 1 | Tester
Millions
[28 empty] | Labels | Budgeted | Expended
User Management
Role Management
Login Function
[12 empty] | m | l | q | n |  | A | Primary Owner
[11 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  | B | Secondary Owner
[17 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on O79: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q

## Bug fix
STT | UC | BA | FE | Note | Status
1 | header nav User/Guest |  | Giao diện còn xấu |  | fixed
2 |  |  | Khi sử dụng device with:700 menu không có phản hồi |  | wait
3 | User-skills | search | chưa code UI |  | fixed
4 | User-applieds | Chưa phân trang + search | chưa code UI |  | fixed
5 | User/gues companies | Chưa code | chưa code UI | Tính năng mới: Vào list có thể search tên company đang tìm kiếm | fixed
6 |  | Chưa phân trang + search tên company |  |  | fixed
|  | Hiển thị hình ảnh lỗi |  |  | fixed
7 | User/gues company-detail | Chưa code | chưa code UI | Tính năng mới: vào detail công ty xem công ty và hiển thị danh sách job của công ty | fixed
8 |  | Chưa phân trang + search cho list jobs của company |  |  | fixed
9 | User/guest Job-detail |  | Vẫn hiển thị "Đăng nhập để ứng tuyển" khi đã login |  | fixed
10 |  |  | Có đến 2 button Đăng nhập |  | fixed
11 | apply-job |  | cover letter: chưa có hide text do bị chèn space |  | fixed
12 |  |  | Có notification thành công chưa hẹn giờ để ẩn |  | wait
13 | header nav admin | Chưa code logic đăng xuất cho admin khi click vào icon | Click vào icon user chưa có phản hồi |  | fixed
14 | sidebar nav option admin |  | Bỏ phần thu nhỏ |  | fixed
15 | admin - managerment-jobs | Chưa phân trang + sort theo new applied của user | Thiếu phần chọn để xem list ứng viên mới ứng tuyển |  | fixed
16 |  |  | Chưa code UI list user applieds job |  | fixed
17 | admin- create job | Thiếu trường: Quyền lợi | Chưa code UI hiển thị input quyền lợi |  | wait
18 |  |  | Điều chỉnh droplist của skill with nhỏ lại |  | wait
19 | admin - delete job | Sử lại logic từ xóa cứng -> xóa mềm |  |  | fixed
20 | admin - managerment-user | Thiếu hiển thị chi tiết user(không hiển thị password | Chưa code UI thêm option "Xem chi tiết thông tin" |  | fixed
21 |  | Chưa có phân trang + search theo tên |  |  | fixed
22 | admin - managerment-companies | Chưa có phân trang | Chưa code UI |  | wait
23 | admin - create/update company | Update lại quy mô công ty |  |  | fixed
24 | ALL |  | Áp dụng full tiếng anh |  | fixed
25 |  |  | Nav header: Chưa có Icon User droplist |  | fixed
26 | Structure |  | Cấu hình lại CSS, JS |  | fixed
27 |  |  | Clean code CSS + Java |  | fixed
28 | Document |  | Chuẩn hóa document Cập nhật lại các nội dung mà đã thay đổi do xuất hiện thêm nghiệp vụ |  | wait
| User - Bookmasks | Tính năng mới: lưu job yêu thích
| User - rate - Companies | Tính năng mới: đánh giá sao cho công ty
| User - commnet - jobs | Tính năng mới: đánh giá job
| Login - Google | Tính năng mới: đăng nhập bằng Account Gg
| Notification - email | Tính năng mới: Thông báo khi có phê duyệt CV applied

## UI plan
# | URL | Trang
1 | / | Home
2 | /jobs | Danh sách job + filter
3 | /jobs/{id} | Chi tiết job
4 | /login | Đăng nhập
5 | /register | Đăng ký
6 | /jobs/{id}/apply | Form nộp đơn + upload CV
7 | /admin/dashboard | Dashboard thống kê
# | URL | Trang
9 | /applications/my | Đơn đã nộp + trạng thái
10 | /profile | Cập nhật thông tin cá nhân
11 | /profile/skills | Quản lý skill cá nhân
12 | /admin/jobs | Danh sách job (Admin)
13 | /admin/jobs/create | Tạo job
14 | /admin/jobs/{id}/edit | Sửa job
15 | /admin/companies | Danh sách công ty
16 | /admin/companies/create | Tạo công ty
# | URL | Trang
17 | /profile/change-password | Đổi mật khẩu
18 | /forgot-password | Quên mật khẩu
19 | /reset-password | Đặt lại mật khẩu
20 | /admin/companies/{id}/edit | Sửa công ty
21 | /admin/users | Quản lý user
22 | /admin/skills | Quản lý skill hệ thống
23 | error/error | Trang lỗi 404/403/500
24 | /notifi | Dialog notification
25 | /admin/companies/{id}/edit | Xem chi tiết - duyệt
26 | /admin/companies | Xem danh sách duyệt nhanh + filter theo skill
27 | Companies/detail/id
28 | Companies/list